## Task Assignment
No | Task Unique ID | Task name | Task Description | Input | Task Type | Task Status | Effort estimation (h) | Start Date | Deadline | Assignee
1 | T_J-001 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 37.294 | ASW | Done | 2.295 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | hieu.nguyen-trung
2 | T_J-002 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 20.719 | ASW | Done | 1.275 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | hieu.nguyen-trung
3 | T_J-003 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | hieu.nguyen-trung
4 | T_J-004 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 37.294 | ASW | Done | 2.295 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | hieu.nguyen-trung
5 | T_J-005 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 125.694 | ASW | Done | 7.735 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | hieu.nguyen-trung
6 | T_J-006 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 169.894 | ASW | Done | 10.455 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | hieu.nguyen-trung
7 | T_J-007 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 59.394 | ASW | Done | 3.655 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | hieu.nguyen-trung
8 | T_J-008 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 42.819 | ASW | Done | 2.635 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | hieu.nguyen-trung
9 | T_J-009 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | hieu.nguyen-trung
10 | T_J-010 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 48.344 | ASW | Done | 2.975 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | hieu.nguyen-trung
11 | T_J-011 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | hieu.nguyen-trung
12 | T_J-012 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 147.794 | ASW | Done | 8 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | hau.nguyen-tai
13 | T_J-013 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 48.344 | ASW | Done | 4 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | hau.nguyen-tai
14 | T_J-014 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 31.769 | ASW | Done | 4 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | hau.nguyen-tai
15 | T_J-015 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | hau.nguyen-tai
16 | T_J-016 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 3 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | hau.nguyen-tai
17 | T_J-017 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 125.694 | ASW | Done | 8 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | hau.nguyen-tai
18 | T_J-018 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 31.769 | ASW | Done | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | hau.nguyen-tai
19 | T_J-019 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 48.344 | ASW | Done | 8 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | hau.nguyen-tai
20 | T_J-020 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | hau.nguyen-tai
21 | T_J-021 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 59.394 | ASW | Done | 2 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | hau.nguyen-tai
22 | T_J-022 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 37.294 | ASW | Done | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | hau.nguyen-tai
23 | T_J-023 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | hau.nguyen-tai
24 | T_J-024 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 42.819 | ASW | Done | 3 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | dac.luu-cong
25 | T_J-025 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 20.719 | ASW | Done | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | dac.luu-cong
26 | T_J-026 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 20.719 | ASW | Done | 2 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
27 | T_J-027 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 20.719 | ASW | Done | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | dac.luu-cong
28 | T_J-028 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 20.719 | ASW | Done | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | dac.luu-cong
29 | T_J-029 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 20.719 | ASW | Done | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | hau.nguyen-tai
30 | T_J-030 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | dac.luu-cong
31 | T_J-031 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 125.694 | ASW | Done | 8 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | dac.luu-cong
32 | T_J-032 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 26.244 | ASW | Done | 4 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | dac.luu-cong
33 | T_J-033 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 42.819 | ASW | Done | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | dac.luu-cong
34 | T_J-034 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 53.869 | ASW | Done | 4 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
35 | T_J-035 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 37.294 | ASW | Done | 4 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | dac.luu-cong
36 | T_J-036 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 26.244 | ASW | Done | 4 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | dac.luu-cong
37 | T_J-037 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 31.769 | ASW | Done | 4 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
38 | T_J-038 | UT for package 20200305 | UT for package 20200305 | 42.819 | ASW | Done | 3 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
39 | T_J-039 | UT for package 20200306 | UT for package 20200306 | 26 | ASW | Done | 1.6 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | hieu.nguyen-trung
40 | T_J-040 | UT for package 20200306 | UT for package 20200306 | 78 | ASW | Done | 4.8 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | hieu.nguyen-trung
41 | T_J-041 | UT for package 20200306 | UT for package 20200306 | 39 | ASW | Done | 2.4 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | hieu.nguyen-trung
42 | T_J-042 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 65 | ASW | Done | 4 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | hieu.nguyen-trung
43 | T_J-043 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 65 | ASW | Done | 4 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | hieu.nguyen-trung
44 | T_J-044 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 225 | PSW | Done | 4 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | hieu.nguyen-trung
45 | T_J-045 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 65 | ASW | Done | 4 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | hieu.nguyen-trung
46 | T_J-046
47 | T_J-047
48 | T_J-048
49 | T_J-049
50 | T_J-050 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 52 | ASW | Done | 3.2 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | hieu.nguyen-trung
51 | T_J-051
52 | T_J-052
53 | T_J-053 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 84.5 | ASW | Done | 6 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
54 | T_J-054 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 52 | ASW | Done | 6 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
55 | T_J-055 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 26 | ASW | Done | 1.6 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | hieu.nguyen-trung
56 | T_J-056 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 84.5 | ASW | Done | 6 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
57 | T_J-057 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 39 | ASW | Done | 4 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
58 | T_J-058 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 84.5 | ASW | Done | 6 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
59 | T_J-059 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 39 | ASW | Done | 3 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
60 | T_J-060 | UT for package 20200316 | UT for package 20200316 | 52 | ASW | Done | 3 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | dac.luu-cong
61 | T_J-061
62 | T_J-062
63 | T_J-063
64 | T_J-064
65 | T_J-065
66 | T_J-066
67 | T_J-067
68 | T_J-068
69 | T_J-069
70 | T_J-070 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | hieu.nguyen-trung
71 | T_J-071 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | hieu.nguyen-trung
72 | T_J-072 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | hieu.nguyen-trung
73 | T_J-073 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hieu.nguyen-trung
74 | T_J-074 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hieu.nguyen-trung
75 | T_J-075 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hieu.nguyen-trung
76 | T_J-076 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 48.344 | ASW | Done | 2.975 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hieu.nguyen-trung
77 | T_J-077 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 70.444 | ASW | Done | 4.335 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hieu.nguyen-trung
78 | T_J-078 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 65 | ASW | Done | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | hieu.nguyen-trung
79 | T_J-079 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | hieu.nguyen-trung
80 | T_J-080 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | hieu.nguyen-trung
81 | T_J-081 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hieu.nguyen-trung
82 | T_J-082 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hieu.nguyen-trung
83 | T_J-083 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 81.494 | ASW | Done | 5.015 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | hieu.nguyen-trung
84 | T_J-084 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hieu.nguyen-trung
85 | T_J-085 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hieu.nguyen-trung
86 | T_J-086 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 37.294 | ASW | Done | 2.295 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hieu.nguyen-trung
87 | T_J-087 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 70.444 | ASW | Done | 4.335 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | hieu.nguyen-trung
88 | T_J-088 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1.615 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hieu.nguyen-trung
89 | T_J-089 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | hau.nguyen-tai
90 | T_J-090 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 37.294 | ASW | Done | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
91 | T_J-091 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 0.5 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
92 | T_J-092 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
93 | T_J-093 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
94 | T_J-094 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
95 | T_J-095 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
96 | T_J-096 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
97 | T_J-097 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 37.294 | ASW | Done | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
98 | T_J-098 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 70.444 | ASW | Done | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | hau.nguyen-tai
99 | T_J-099 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | hau.nguyen-tai
100 | T_J-100 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 48.344 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
101 | T_J-101 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 0.5 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
102 | T_J-102 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 0.5 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
103 | T_J-103 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 0.5 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
104 | T_J-104 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
105 | T_J-105 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
106 | T_J-106 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 64.919 | ASW | Done | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hau.nguyen-tai
107 | T_J-107 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 103.594 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
108 | T_J-108 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
109 | T_J-109 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 48.344 | ASW | Done | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | hau.nguyen-tai
110 | T_J-110 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 81.494 | ASW | Done | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | hau.nguyen-tai
111 | T_J-111 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | hau.nguyen-tai
112 | T_J-112 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | dac.luu-cong
113 | T_J-113 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
114 | T_J-114 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 53.869 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
115 | T_J-115 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
116 | T_J-116 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
117 | T_J-117 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 59.394 | ASW | Done | 5 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
118 | T_J-118 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 158.844 | ASW | Done | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
119 | T_J-119 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | dac.luu-cong
120 | T_J-120 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 114.644 | ASW | Done | 6 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
121 | T_J-121 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 114.644 | ASW | Done | 6 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
122 | T_J-122 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 48.344 | ASW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | dac.luu-cong
123 | T_J-123 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 114.644 | ASW | Done | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | dac.luu-cong
124 | T_J-124 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
125 | T_J-125 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 26.244 | ASW | Done | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | dac.luu-cong
126 | T_J-126
127 | T_J-127
128 | T_J-128
129 | T_J-129
130 | T_J-130
131 | T_J-131
132 | T_J-132
133 | T_J-133
134 | T_J-134
135 | T_J-135
136 | T_J-136
137 | T_J-137
138 | T_J-138
139 | T_J-139
140 | T_J-140 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 90 | PSW | Done | 1.6 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | hieu.nguyen-trung
141 | T_J-141 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 225 | PSW | Done | 4 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | hieu.nguyen-trung
142 | T_J-142 | UT for package 20200330 | SecOC_PduRIF | 90 | PSW | Done | 1.6 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | hau.nguyen-tai
143 | T_J-143 | UT for package 20200330 | SecOC_Prv | 135 | PSW | Done | 2.4 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | hau.nguyen-tai
144 | T_J-144
145 | T_J-144 | UT for package 20200330 | SecOC_Prv_CryptIF | 90 | PSW | Done | 6 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | dac.luu-cong
146 | T_J-145 | UT for package 20200330 | APBInterfaceFunctions_TOYOTA | 90 | PSW | Done | 6 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | dac.luu-cong
147 | T_J-146 | UT for package 20200330 | RBAPLCUST_22_RDBI | 135 | PSW | Done | 6 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | dac.luu-cong
148 | T_J-148
149 | T_J-149 | UT for package 20200330 | TimeSeriesFreezeFrameDataFunctions_TOYOTA | 900 | PSW | Done | 6 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | dac.luu-cong
150 | T_J-150 | UT for package 20200330 | NET_CommunicationInvalid_TOYOTA | 1125 | PSW | Done | 8 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | hau.nguyen-tai
151 | T_J-151 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 315 | PSW | Done | 5.6 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | hieu.nguyen-trung
152 | T_J-152 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 90 | PSW | Done | 1.6 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | hieu.nguyen-trung
153 | T_J-153 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 450 | PSW | Done | 8 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | hieu.nguyen-trung
154 | T_J-154 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 135 | PSW | Done | 2.4 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | hieu.nguyen-trung
155 | T_J-155
156 | T_J-156
157 | T_J-157
158 | T_J-158
159 | T_J-159
160 | T_J-160
161 | T_J-161
162 | T_J-162
163 | T_J-163
164 | T_J-164
165 | T_J-165
166 | T_J-166
167 | T_J-167
168 | T_J-168
169 | T_J-169
170 | T_J-170
171 | T_J-171
172 | T_J-172
173 | T_J-173
174 | T_J-174
175 | T_J-175
176 | T_J-176
177 | T_J-177
178 | T_J-178
179 | T_J-179
180 | T_J-180
181 | T_J-181
182 | T_J-182
183 | T_J-183
184 | T_J-184
185 | T_J-185
186 | T_J-186
187 | T_J-187
188 | T_J-188
189 | T_J-189
190 | T_J-190
191 | T_J-191
192 | T_J-192
193 | T_J-193
194 | T_J-194
195 | T_J-195
196 | T_J-196
197 | T_J-197
198 | T_J-198
199 | T_J-199
200 | T_J-200
201 | T_J-201
202 | T_J-202
203 | T_J-203
204 | T_J-204
205 | T_J-205
206 | T_J-206
207 | T_J-207
208 | T_J-208
209 | T_J-209
210 | T_J-210
211 | T_J-211
212 | T_J-212
213 | T_J-213
214 | T_J-214
215 | T_J-215
216 | T_J-216
217 | T_J-217
218 | T_J-218
219 | T_J-219
220 | T_J-220
221 | T_J-221
222 | T_J-222
223 | T_J-223
224 | T_J-224
225 | T_J-225
226 | T_J-226
227 | T_J-227
228 | T_J-228
229 | T_J-229
230 | T_J-230
231 | T_J-231
232 | T_J-232
233 | T_J-233
234 | T_J-234
235 | T_J-235
236 | T_J-236
237 | T_J-237
238 | T_J-238
239 | T_J-239
240 | T_J-240
241 | T_J-241
242 | T_J-242
243 | T_J-243
244 | T_J-244
245 | T_J-245
246 | T_J-246
247 | T_J-247
248 | T_J-248
249 | T_J-249
250 | T_J-250
251 | T_J-251
252 | T_J-252
253 | T_J-253
254 | T_J-254
255 | T_J-255
256 | T_J-256
257 | T_J-257
258 | T_J-258
259 | T_J-259
260 | T_J-260
261 | T_J-261
262 | T_J-262
263 | T_J-263
264 | T_J-264
265 | T_J-265
266 | T_J-266
267 | T_J-267
268 | T_J-268
269 | T_J-269
270 | T_J-270
271 | T_J-271
272 | T_J-272
273 | T_J-273
274 | T_J-274
275 | T_J-275
276 | T_J-276
277 | T_J-277
278 | T_J-278
279 | T_J-279
280 | T_J-280
281 | T_J-281
282 | T_J-282
283 | T_J-283
284 | T_J-284
285 | T_J-285
286 | T_J-286
287 | T_J-287
288 | T_J-288
289 | T_J-289
290 | T_C-001
291 | T_C-002 | UT for package 20200303 | UT for package 20200303 | 129 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | loc.do-phu
292 | T_C-003 | UT for package 20200303 | UT for package 20200303 | 196 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | loc.do-phu
293 | T_C-004 | UT for package 20200303 | UT for package 20200303 | 104 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | loc.do-phu
294 | T_C-005 | UT for package 20200303 | UT for package 20200303 | 154 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | loc.do-phu
295 | T_C-006 | UT for package 20200303 | UT for package 20200303 | 167 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | loc.do-phu
296 | T_C-007 | UT for package 20200303 | UT for package 20200303 | 147 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | loc.do-phu
297 | T_C-008 | UT for package 20200303 | UT for package 20200303 | 254 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | loc.do-phu
298 | T_C-009 | Self-Investigate | Self-Investigate: Excel, Regex, Bash |  |  | Done | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | loc.do-phu
299 | T_C-010 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 19 ELOCs | ASW | Done | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | loc.do-phu
300 | T_C-011 | UT for package 20200319 | UT for package 20200319 | 60 ELOCs | ASW | Done | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | loc.do-phu
301 | T_C-012 | UT for package 20200324 | UT for package 20200324 | 189 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | loc.do-phu
302 | T_C-013 | UT for package 20200324 | UT for package 20200324 | 34 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | loc.do-phu
303 | T_C-014 | UT for package 20200324 | UT for package 20200324 | 34 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | loc.do-phu
304 | T_C-015 | UT for package 20200324 | UT for package 20200324 | 34 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | loc.do-phu
305 | T_C-016 | UT for package 20200324 | UT for package 20200324 | 34 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | loc.do-phu
306 | T_C-017 | Self-Investigate | Self-Investigate: Excel, Regex, Bash |  |  |  | 6 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | loc.do-phu
307 | T_C-018 | Support team | Support team |  |  |  | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | loc.do-phu
308 | T_C-019 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 215 ELOCs | PSW | Done | 2 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | loc.do-phu
309 | T_C-020 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 117 ELOCs | PSW | Done | 2 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | loc.do-phu
310 | T_C-021 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 65 ELOCs | PSW | Done | 0.5 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | loc.do-phu
311 | T_C-022 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 160 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | loc.do-phu
312 | T_C-023 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 23 ELOCs | PSW | Done | 0.5 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | loc.do-phu
313 | T_C-024 | UT for package 20200330 | UT for package 20200330 | 376 ELOCs | PSW | Done | 2 | 2020-03-31 | 2020-04-06 | loc.do-phu
314 | T_C-025 | UT for package 20200331 | UT for package 20200331 | 160 ELOCs | PSW | Done | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | loc.do-phu
315 | T_C-026 | UT for package 20200331 | UT for package 20200331 | 23 ELOCs | PSW | Done | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | loc.do-phu
316 | T_C-027 | UT for package 20200331 | UT for package 20200331 | 376 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | loc.do-phu
317 | T_C-028 | UT for package 20200331 | UT for package 20200331 | 255 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | loc.do-phu
318 | T_C-029 | UT for package 20200331 | UT for package 20200331 | 176 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | loc.do-phu
319 | T_C-030 | UT for package 20200331 | UT for package 20200331 | 122 ELOCs | PSW | Done | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | loc.do-phu
320 | T_C-031
321 | T_C-032
322 | T_C-033
323 | T_C-034
324 | T_C-035
325 | T_C-036
326 | T_C-037
327 | T_C-038
328 | T_C-039
329 | T_C-040
330 | T_C-041
331 | T_C-042
332 | T_C-043
333 | T_C-044
334 | T_C-045
335 | T_C-046
336 | T_C-047
337 | T_C-048
338 | T_C-049
339 | T_C-050
340 | T_C-051
341 | T_C-052
342 | T_C-053
343 | T_C-054
344 | T_C-055
345 | T_C-056
346 | T_C-057
347 | T_C-058
348 | T_C-059
349 | T_C-060
350 | T_C-061
351 | T_C-062
352 | T_C-063
353 | T_C-064
354 | T_C-065
355 | T_C-066
356 | T_C-067
357 | T_C-068
358 | T_C-069
359 | T_C-070
360 | T_C-071
361 | T_C-072
362 | T_C-073
363 | T_C-074
364 | T_C-075
365 | T_C-076
366 | T_C-077
367 | T_C-078
368 | T_C-079
369 | T_C-080
370 | T_C-081
371 | T_C-082
372 | T_C-083
373 | T_C-084
374 | T_C-085
375 | T_C-086
376 | T_C-087
377 | T_C-088
378 | T_C-089
379 | T_C-090
380 | T_C-091
381 | T_C-092
382 | T_C-093
383 | T_C-094
384 | T_C-095
385 | T_C-096
386 | T_C-097
387 | T_C-098
388 | T_C-099
389 | T_C-100
390 | T_C-101
391 | T_C-102
392 | T_C-103
393 | T_C-104
394 | T_C-105
395 | T_C-106
396 | T_C-107
397 | T_C-108
398 | T_C-109
399 | T_C-110
400 | T_C-111
401 | T_C-112
402 | T_C-113
403 | T_C-114
404 | T_C-115
405 | T_C-116
406 | T_C-117
407 | T_C-118
408 | T_C-119
409 | T_C-120
410 | T_C-121
411 | T_C-122
412 | T_C-123
413 | T_C-124
414 | T_C-125
415 | T_C-126
416 | T_C-127
417 | T_C-128
418 | T_C-129
419 | T_C-130
420 | T_C-131
421 | T_C-132
422 | T_C-133
423 | T_C-134
424 | T_C-135
425 | T_C-136
426 | T_C-137
427 | T_C-138
428 | T_C-139
429 | T_C-140
430 | T_C-141
431 | T_C-142
432 | T_C-143
433 | T_C-144
434 | T_C-145
435 | T_C-146
436 | T_C-147
437 | T_C-148
438 | T_C-149
439 | T_C-150
440 | T_C-151
441 | T_C-152
442 | T_C-153
443 | T_C-154
444 | T_C-155
445 | T_C-156
446 | T_C-157
447 | T_C-158
448 | T_C-159
449 | T_C-160
450 | T_C-161
451 | T_C-162
452 | T_C-163
453 | T_C-164
454 | T_C-165
455 | T_C-166
456 | T_C-167
457 | T_C-168
458 | T_C-169
459 | T_C-170
460 | T_C-171
461 | T_C-172
462 | T_C-173
463 | T_C-174
464 | T_C-175
465 | T_C-176
466 | T_C-177
467 | T_C-178
468 | T_C-179
469 | T_C-180
470 | T_C-181
471 | T_C-182
472 | T_C-183
473 | T_C-184
474 | T_C-185
475 | T_C-186
476 | T_C-187
477 | T_C-188
478 | T_C-189
479 | T_C-190
480 | T_C-191
481 | T_C-192
482 | T_C-193
483 | T_C-194
484 | T_C-195
485 | T_C-196
486 | T_C-197
487 | T_C-198
488 | T_C-199
489 | T_C-200
490 | T_C-201
491 | T_C-202
492 | T_C-203
493 | T_C-204
494 | T_C-205
495 | T_C-206
496 | T_C-207
497 | T_C-208
498 | T_C-209
499 | T_C-210
500 | T_C-211
501 | T_C-212
502 | T_C-213
503 | T_C-214
504 | T_C-215
505 | T_C-216
506 | T_C-217
507 | T_C-218
508 | T_C-219
509 | T_C-220
510 | T_C-221
511 | T_C-222
512 | T_C-223
513 | T_C-224
514 | T_C-225
515 | T_C-226
516 | T_C-227
517 | T_C-228
518 | T_C-229
519 | T_C-230
520 | T_C-231
521 | T_C-232
522 | T_C-233
523 | T_C-234
524 | T_C-235
525 | T_C-236
526 | T_C-237
527 | T_C-238
528 | T_C-239
529 | T_C-240
530 | T_C-241
531 | T_C-242
532 | T_C-243
533 | T_C-244
534 | T_C-245
535 | T_C-246
536 | T_C-247
537 | T_C-248
538 | T_C-249
539 | T_C-250
540 | T_C-251
541 | T_C-252
542 | T_C-253
543 | T_C-254
544 | T_C-255
545 | T_C-256
546 | T_C-257
547 | T_C-258
548 | T_C-259
549 | T_C-260
550 | T_C-261
551 | T_C-262
552 | T_C-263
553 | T_C-264 | UT for package 20200403 | UT for package 20200403 | 388 ELOCs | PSW | Done | 4 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | loc.do-phu
554 | T_C-265
555 | T_C-266
556 | T_C-267
557 | T_C-268
558 | T_C-269 | UT for package 20200403 | UT for package 20200403 | 133 ELOCs | PSW | Done | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | loc.do-phu
559 | T_C-270
560 | T_C-271 | UT for package 20200403 | UT for package 20200403 | 133 ELOCs | PSW | Done | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | loc.do-phu
561 | T_C-272
562 | T_C-273
563 | T_C-274
564 | T_C-275
565 | T_C-276
566 | T_C-277
567 | T_C-278
568 | T_C-279
569 | T_C-280

## Worklog
Task Unique ID | Task name | Assignee | Spent Effort (h) | Date | Comment
T_J-001 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-06 | Output: 37.294ELOCs
T_J-002 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-09 | Output: 20.719ELOCs
T_J-003 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-09 | Output: 26.244ELOCs
T_J-004 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 3 | 2020-03-11 | Output: 37.294ELOCs
T_J-005 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 8 | 2020-03-10 | Output: 125.694ELOCs
T_J-006 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 11 | 2020-03-13 | Output: 169.894ELOCs
T_J-007 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-13 | Output: 59.394ELOCs
T_J-008 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 3 | 2020-03-11 | Output: 42.819ELOCs
T_J-009 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-12 | Output: 26.244ELOCs
T_J-010 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-12 | Output: 48.344ELOCs
T_J-011 | UT for package 20200305 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-12 | Output: 26.244ELOCs
T_J-012 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 8 | 2020-03-12 | Output: 147.794 ELOCs
T_J-013 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 4 | 2020-03-11 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-014 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 4 | 2020-03-06 | Output: 31.769 ELOCs
T_J-015 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 3 | 2020-03-09 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-016 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 3 | 2020-03-06 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-017 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 8 | 2020-03-06 | Output: 125.694 ELOCs
T_J-018 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-09 | Output: 31.769 ELOCs
T_J-019 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 8 | 2020-03-13 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-020 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-09 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-021 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-11 | Output: 59.394 ELOCs
T_J-022 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-10 | Output: 37.294 ELOCs
T_J-023 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-10 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-029 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-11 | Output: 20.719 ELOCs
T_J-031 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 8 | 2020-03-30 | Support Mr. Bang UT for package 20200319, management, reporting weekly report; Output 64.919 ELOCs
T_C-001 | Self-Investigate, update UT for package 1380028 | thanh.nguyen-kim | 8 | 2020-03-30 | Self-Investigate: Auto comment ASCET, auto generating TD ASCET. Update UT for package 1380028
T_J-126 | DySosEst_DBetaILw | bang.nguyen-duy | 10 | 2020-03-24 | Output: 81.494 ELOCs
T_J-127 | DySosCon_dMzDySosHMueFilter | bang.nguyen-duy | 3 | 2020-03-24 | Output: 59.394 ELOCs
T_J-128 | DySosCon_dMzDySosHMueEnd | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-03-25 | Output: 53.869 ELOCs
T_J-129 | DySosCon_anreguhaRed | bang.nguyen-duy | 5 | 2020-03-25 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-130 | BodyAndSideSlipAngleIntegration_Dy | bang.nguyen-duy | 6 | 2020-03-26 | Output: 203.044 ELOCs
T_J-132 | TCSTar_Opt_TireStiffness_Est | bang.nguyen-duy | 6 | 2020-03-26 | Output: 37.294 ELOCs
T_J-133 | TCSbaseLib_BreakPoint | bang.nguyen-duy | 3 | 2020-03-26 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-134 | TCS_Tar_Opt_slTarMyExtd | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-03-27 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-135 | TCS_Tar_Opt_ORD_CoslOffroad | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-03-27 | Output: 59.394 ELOCs
T_J-136 | TCS_Tar_CoslTarTCS | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-03-26 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-137 | TCS_Tar_CoPropRed | bang.nguyen-duy | 5 | 2020-03-31 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-138 | TCS_Sig_Perm_Axe_SlipSignals | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-03-27 | Output: 59.394 ELOCs
T_J-139 | TCS_Sig_axModellError | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-03-26 | Output: 59.394 ELOCs
T_C-002 | UT for package 20200303 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Output: 129 ELOCs
T_C-003 | UT for package 20200303 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Output: 196 ELOCs
T_C-004 | UT for package 20200303 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Output: 104 ELOCs
T_C-005 | UT for package 20200303 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Output: 154 ELOCs
T_C-006 | UT for package 20200303 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Output: 167 ELOCs
T_C-007 | UT for package 20200303 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Output: 147 ELOCs
T_C-008 | UT for package 20200303 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Output: 254 ELOCs
T_C-009 | Self-Investigate | loc.do-phu | 1 | 2020-03-26 | Self-Investigate: Excel, Regex, Bash
T_C-010 | UT for package 20200319 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-25 | Output: 19 ELOCs
T_C-011 | UT for package 20200319 | loc.do-phu | 2 | 2020-03-25 | Output: 60 ELOCs
T_C-012 | UT for package 20200324 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-25 | Output: 189 ELOCs
T_C-013 | UT for package 20200324 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-25 | Output: 34 ELOCs
T_C-014 | UT for package 20200324 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-25 | Output: 34 ELOCs
T_C-015 | UT for package 20200324 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-25 | Output: 34 ELOCs
T_C-016 | UT for package 20200324 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-25 | Output: 34 ELOCs
T_C-017 | Self-Investigate | loc.do-phu | 6 | 2020-03-30 | Self-Investigate: Excel, Regex, Bash
T_C-018 | Support team | loc.do-phu | 2 | 2020-03-30 | Support team
T_C-019 | UT for package 20200330 | loc.do-phu | 2 | 2020-03-31 | UT for package 20200330
T_C-020 | UT for package 20200330 | loc.do-phu | 2 | 2020-03-31 | UT for package 20200330
T_C-021 | UT for package 20200330 | loc.do-phu | 0.5 | 2020-03-31 | UT for package 20200330
T_C-022 | UT for package 20200330 | loc.do-phu | 1 | 2020-03-31 | UT for package 20200330
T_C-023 | UT for package 20200330 | loc.do-phu | 0.5 | 2020-03-31 | UT for package 20200330
T_C-024 | UT for package 20200330 | loc.do-phu | 2 | 2020-03-31 | UT for package 20200330
T_J-089 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-20 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-090 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-23 | Output: 37.294 ELOCs
T_J-091 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 0.5 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-092 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-093 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-094 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-095 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-096 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-097 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-23 | Output: 37.294 ELOCs
T_J-098 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 4 | 2020-03-25 | Output: 70.444 ELOCs
T_J-099 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-100 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-24 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-101 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 0.5 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-102 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 0.5 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-103 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 0.5 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-104 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-105 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-106 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-26 | Output: 64.919 ELOCs
T_J-107 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-24 | Output: 103.594 ELOCs
T_J-108 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-109 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 2 | 2020-03-26 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-110 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 4 | 2020-03-25 | Output: 81.494 ELOCs
T_J-111 | UT for package 20200319 | hau.nguyen-tai | 1 | 2020-03-24 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-142 | UT for package 20200330 | hau.nguyen-tai | 1.6 | 2020-03-30 | Output: 90 ELOCs
T_J-143 | UT for package 20200330 | hau.nguyen-tai | 2.4 | 2020-03-30 | Output: 135 ELOCs
T_J-145 | UT for package 20200330 | hau.nguyen-tai | 8 | 2020-04-03 | Output: 1125 ELOCs
T_J-147 | UT for package 20200330 | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-04-03 | Output: 360 ELOCs
T_J-148 | UT for package 20200330 | bang.nguyen-duy | 4 | 2020-04-03 | Output: 900 ELOCs
T_J-151 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-31 | Output: 315 ELOCs
T_J-153 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-31 | Output: 450 ELOCs
T_J-024 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 3 | 2020-03-01 | Output: 42.819 ELOCs
T_J-025 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 2 | 2020-03-02 | Output: 20.719 ELOCs
T_J-026 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 2 | 2020-03-03 | Output: 20.719 ELOCs
T_J-027 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 2 | 2020-03-03 | Output: 20.719 ELOCs
T_J-028 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 2 | 2020-03-05 | Output: 20.719 ELOCs
T_J-030 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 2 | 2020-03-06 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-031 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 8 | 2020-03-07 | Output: 125.694 ELOCs
T_J-032 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 4 | 2020-03-08 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-033 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 3 | 2020-03-09 | Output: 42.819 ELOCs
T_J-034 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 4 | 2020-03-10 | Output: 53.869 ELOCs
T_J-035 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 4 | 2020-03-11 | Output: 37.294 ELOCs
T_J-036 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 4 | 2020-03-12 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-037 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 4 | 2020-03-13 | Output: 31.769 ELOCs
T_J-038 | UT for package 20200305 | dac.luu-cong | 3 | 2020-03-13 | Output: 42.819 ELOCs
T_J-053 | UT for package 20200316 | dac.luu-cong | 6 | 2020-03-15 | Output: 84.5 ELOCs
T_J-054 | UT for package 20200316 | dac.luu-cong | 6 | 2020-03-16 | Output: 52 ELOCs
T_J-056 | UT for package 20200316 | dac.luu-cong | 6 | 2020-03-17 | Output: 84.5 ELOCs
T_J-057 | UT for package 20200316 | dac.luu-cong | 4 | 2020-03-18 | Output: 39 ELOCs
T_J-058 | UT for package 20200316 | dac.luu-cong | 6 | 2020-03-19 | Output: 84.5 ELOCs
T_J-059 | UT for package 20200316 | dac.luu-cong | 3 | 2020-03-20 | Output: 39 ELOCs
T_J-060 | UT for package 20200316 | dac.luu-cong | 3 | 2020-03-21 | Output: 52 ELOCs
T_J-112 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-03-22 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-113 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-114 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-03-23 | Output: 53.869 ELOCs
T_J-115 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-03-25 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-116 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-03-26 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-117 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 5 | 2020-03-27 | Output: 59.394 ELOCs
T_J-118 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 2 | 2020-03-28 | Output: 158.844 ELOCs
T_J-119 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-03-29 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-120 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 6 | 2020-03-30 | Output: 114.644 ELOCs
T_J-121 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 6 | 2020-05-01 | Output: 114.644 ELOCs
T_J-122 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-05-02 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-123 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 2 | 2020-05-03 | Output: 114.644 ELOCs
T_J-124 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 2 | 2020-05-03 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-125 | UT for package 20200319 | dac.luu-cong | 1 | 2020-05-05 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-144 | UT for package 20200330 | dac.luu-cong | 6 | 2020-05-06 | Output: 90 ELOCs
T_J-145 | UT for package 20200330 | dac.luu-cong | 6 | 2020-05-07 | Output: 90 ELOCs
T_J-146 | UT for package 20200330 | dac.luu-cong | 6 | 2020-05-08 | Output: 135 ELOCs
T_J-149 | UT for package 20200330 | dac.luu-cong | 6 | 2020-05-09 | Output: 900 ELOCs
T_C-025 | UT for package 20200331 | loc.do-phu | 2 | 2020-04-01
T_C-026 | UT for package 20200331 | loc.do-phu | 2 | 2020-04-01
T_C-027 | UT for package 20200331 | loc.do-phu | 1 | 2020-04-01
T_C-028 | UT for package 20200331 | loc.do-phu | 1 | 2020-04-01
T_C-029 | UT for package 20200331 | loc.do-phu | 1 | 2020-04-01
T_C-030 | UT for package 20200331 | loc.do-phu | 1 | 2020-04-01
T_C-264 | UT for package 20200403 | loc.do-phu | 4 | 2020-04-03
T_C-269 | UT for package 20200403 | loc.do-phu | 2 | 2020-04-03
T_C-271 | UT for package 20200403 | loc.do-phu | 2 | 2020-04-03
T_J-039 | UT for package 20200306 | hieu.nguyen-trung | 3 | 2020-03-06 | Output: 26 ELOCs
T_J-040 | UT for package 20200306 | hieu.nguyen-trung | 5 | 2020-03-06 | Output: 78 ELOCs
T_J-041 | UT for package 20200306 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-09 | Output: 39 ELOCs
T_J-042 | UT for package 20200316 | hieu.nguyen-trung | 10 | 2020-03-17 | Output: 65 ELOCs
T_J-043 | UT for package 20200316 | hieu.nguyen-trung | 3 | 2020-03-17 | Output: 65 ELOCs
T_J-044 | UT for package 20200316 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-18 | Output: 225 ELOCs
T_J-045 | UT for package 20200316 | hieu.nguyen-trung | 3 | 2020-03-17 | Output: 65 ELOCs
T_J-050 | UT for package 20200316 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-18 | Output: 52 ELOCs
T_J-055 | UT for package 20200316 | hieu.nguyen-trung | 8 | 2020-03-19 | Output: 26 ELOCs
T_J-070 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-20 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-071 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-20 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-072 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-20 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-073 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-074 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-075 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-23 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-076 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-24 | Output: 48.344 ELOCs
T_J-077 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-24 | Output: 70.444 ELOCs
T_J-078 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-25 | Output: 65 ELOCs
T_J-079 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-25 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-080 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-03-25 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-081 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 3 | 2020-03-26 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-082 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-26 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-083 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-27 | Output: 81.494 ELOCs
T_J-084 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-26 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-085 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-26 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-086 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-26 | Output: 37.294 ELOCs
T_J-087 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-03-27 | Output: 70.444 ELOCs
T_J-088 | UT for package 20200319 | hieu.nguyen-trung | 1 | 2020-03-26 | Output: 26.244 ELOCs
T_J-140 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 8 | 2020-03-30 | Output: 90 ELOCs
T_J-141 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 8 | 2020-03-31 | Output: 225 ELOCs
T_J-151 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 8 | 2020-04-01 | Output: 315 ELOCs
T_J-152 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-04-03 | Output: 90 ELOCs
T_J-153 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 4 | 2020-04-03 | Output: 450 ELOCs
T_J-154 | UT for package 20200330 | hieu.nguyen-trung | 2 | 2020-04-03 | Output: 135 ELOCs

## Table
KPI Table
No\Type | ASW | PSW
1 | 130 | 450
Table Tester
No | Member
1 | hieu.nguyen-trung
2 | hau.nguyen-tai
3 | bang.nguyen-duy
4 | dac.luu-cong
5 | duong.nguyen
6 | loc.do-phu
7 | thanh.nguyen-kim
8 | chung.ly
Table Status
No | Member
1 | To Do
2 | In Progress
3 | Done